## ProjectSchedule
TASKS | START DATE | DURATION | END DATE
Discuss Project | 2014-10-06 | 7 | 2014-10-13
HW2: PROJECT PROPOSAL DUE | 2014-10-13 | 1
FORM DUE RE: PRACTICUM TEAM | 2014-10-13 | 1
Discuss Design | 2014-10-13 | 10 | 2014-10-23
Create Schematic in Eagle | 2014-10-20 | 9 | 2014-10-29
Program Chip | 2014-10-20 | 10 | 2014-11-01
Update Git Wiki | 2014-10-22 | 10 | 2014-11-01
Write Requirements Doc | 2014-10-22 | 5 | 2014-10-27
Create Project Schedule | 2014-10-22 | 10 | 2014-11-01
Create BOM | 2014-10-27 | 5 | 2014-11-01
HW 3: REQUIREMENTS DOC DUE | 2014-10-27 | 1
Debug Eagle Schematic | 2014-10-29 | 5 | 2014-11-03
PRELIM SCHEMATIC DUE - No ERC's | 2014-10-29 | 1
Revise Eagle Layout as necessary | 2014-10-29 | 5 | 2014-11-03
Prototype Design on Breadboard | 2014-11-01 | 3
Test & Debug Program on Breadboard | 2014-11-03 | 5 | 2014-11-08
Turn Eagle Schematic into Board Layout | 2014-11-03 | 2 | 2014-11-05
Design Enclosure Components | 2014-11-03 | 5 | 2014-11-08
PRELIM BOARD LAYOUT DUE - No DRC's | 2014-11-05 | 1
Finalize Eagle CAM File | 2014-11-05 | 3 | 2014-11-08
Send Eagle CAM File to OSH Park (for mfg) | 2014-11-08 | 2 | 2014-11-10
Build Enclosure Components (brackets, etc) | 2014-11-08 | 4 | 2014-11-12
HW4: PROJECT SCHEDULE DUE | 2014-11-10 | 1
Meet in Prototyping Lab (to burn some chips??) | 2014-11-10 | 3 | 2014-11-13
Finalize BOM | 2014-11-10 | 3 | 2014-11-13
Order Add'l Parts, If Still Needed | 2014-11-13 | 7 | 2014-11-20
HW5: SYSTEM DESIGN/MODELING DUE | 2014-11-17 | 1
Receive PCB in Class | 2014-11-17 | 1
Assemble SuperDuper (Electrical) | 2014-11-17 | 3 | 2014-11-20
Test & Debug SuperDuper (Electrical) | 2014-11-20 | 4 | 2014-11-24
HW 6: TEST PLAN DUE | 2014-11-24 | 1
Assemble SuperDuper (Mechanical) | 2014-11-24 | 2 | 2014-11-26
Develop Presentation | 2014-11-24 | 10 | 2014-12-04
Test & Debug SuperDuper (Full Assembly) | 2014-11-26 | 8 | 2014-12-04
PRESENT SUPERDUPER! | 2014-12-08 | 1